ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МБОУ СОШ № 9

от 27.02.2012 г. № ____О/Д

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в МБОУ СОШ № 9 пос. Октябрьского

в 2012году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.По направлению: Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 1.1. | Предоставление отчета МБОУ СОШ № 9 о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | МБОУ СОШ № 9 | Ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств | Ежеквартально до 15 числа следующего месяца | 15.01.2013 |
| 2.Приоритет: Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 2.1. | Проведение школьного и муниципального этапов олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки молодежи в 2012 году | МБОУ СОШ № 9 | Приказ МБОУ СОШ № 9 | 01.01.2012 | 20.06.2012 |
| 2.2. | Участие в региональном этапе олимпиад и иных конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки молодежи в 2012 году | МБОУ СОШ № 9 | Приказ департамента образования и науки Краснодарского края | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 2.3. | Отбор кандидатов МБОУ СОШ № 9 для получения премии для поддержки талантливой молодежи и подготовка документов на них | Администрация МБОУ СОШ № 9 |  | 01.01.2012 | 20.06.2012 |
| 3.Приоритет: Денежное вознаграждение за классное руководство |
| 3.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения классным руководителям | Бухгалтерия МБОУ СОШ № 9 | Отчеты о выплате вознаграждения классным руководителям | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| 3.2. | Представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МБОУ СОШ № 9 | Бухгалтерия МБОУ СОШ № 9 | Ежеквартальные и годовой отчеты | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2013 |
| 3.3. | Представление отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МБОУ СОШ № 9 | Бухгалтерия МБОУ СОШ № 9 | Итоговый отчет | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2013 |
| 4.Приоритет: Поощрение лучших учителей |
| 4.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МБОУ СОШ № 9 | Информация на сайте МБОУ СОШ № 9 | 24.01.2012 | 01.03.2012 |
| 4.2. | Формирование конкурсной документации и подача заявок | Общественные органы МБОУ СОШ № 9 | Протокол заседания общественного органа МБОУ СОШ № 9 | 24.01.2012 | 12.03.2012 |
| 4.3. | Участие в муниципальном этапе конкурса | Муниципальная конкурсная комиссия по реализации приоритетного национального проекта «Образование», Общественные органы общеобразовательных учреждений | Ранжированный список | 01.03.2012 | 31.03.2012 |
| 4.7. | Вручение благодарственных писем победителям муниципального этапа конкурса | МБОУ СОШ № 9 | Благодарственные письма | 28.09.2012 | 05.10.2012 |
| 5.Приоритет: Совершенствование организации школьного питания |
| 5.1. | Освоение субсидий, поступивших в МБОУ СОШ № 9на реализацию проекта | нормативно-правовой акт | МБОУ СОШ № 9 | по мере поступления | 20.03.2012 |
| 5.2. | Представление еженедельных, ежеквартальных отчетов о реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся МБОУ СОШ № 9 в 2012 году | отчет о реализации проекта | МБОУ СОШ № 9 | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.12.2012 |
| 6. Приоритет: Организационная и информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» |
| 6.1. | Участие в совещаниях и семинарах по реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» | МБОУ СОШ № 9 | Решения (поручения) совещаний и семинаров | 11.01.2012 | 31.12.2012 |